## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 20/5 | 2022-09-06 | 100% | Hoan, Tài |  | 2022-09-06 | 100% | Hoan, Tài
Logo | 20/6 |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50%
Navbar | 20/7 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90%
Submenu | 20/8 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100%
Search form | 20/9 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90%
Login popup | 20/10 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80%
Carousel | 20/5 | 2022-09-06 | 100% | Hoan, Tài |  | 2022-09-06 | 100%
Professional | 20/5 | 2022-09-06 | 100% | Hoan, Tài |  | 2022-09-06 | 100%
About | 20/5 | 2022-09-06 | 100% | Hoan, Tài |  | 2022-09-06 | 100%
Perform | 20/5 | 2022-09-06 | 100% | Hoan, Tài |  | 2022-09-06 | 100%
Explore | 20/5 | 2022-09-06 | 100% | Hoan, Tài |  | 2022-09-06 | 100%
General | 20/5 | 2022-09-06 | 100% | Tài |  | 2022-09-06 | 100%
Projects | 20/5 | 2022-09-06 | 100% | Tài |  | 2022-09-06 | 100%
Tab penes | 20/5 | 2022-09-06 | 100% | Tài |  | 2022-09-06 | 100%
Testimonial | 20/5 | 2022-09-06 | 100% | Tài |  | 2022-09-06 | 100%
Community | 20/5 | 2022-09-06 | 100% | Tài |  | 2022-09-06 | 100%
Footer | 20/5 | 2022-09-06 | 100% | Tài |  | 2022-09-06 | 100%